

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 мая 2013 года |  755 | п. Матвеев Курган |

|  |
| --- |
| Об  утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта")«Изменения в сфере образования Матвеево-Курганскогорайона Ростовской области» |

 В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р, протокола заседания Правительства Ростовской области от 19. 03.2013 г. № 4:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Матвеево-Курганского района Ростовской области» согласно приложению.

2. Исполняющему обязанности заведующего отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района (Благодарев А.В.) обеспечить реализацию «дорожной карты» «Изменения в сфере образования Матвеево-Курганского района Ростовской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации района Гречко С.Б. .

 И. о. Главы  Матвеево-Курганского района                        А.В.Азаров

Приложение

к постановлению

Администрации

Матвеево-Курганского района

от 30.05.2013 г. № 755

**П Л А Н**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**«Изменения в сфере образования  Матвеево-Курганского района Ростовской области»"**

**I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. **Основные направления**

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организацииМатвеево-Курганского района, включает в себя:

внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной системы образования в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписаниесоответствующего соглашения с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области;

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Матвеево-Курганского района федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Матвеево-Курганского района системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Матвеево-Курганского района механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Матвеево-Курганского района механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Матвеево-Курганского района.

**2. Ожидаемые результаты**

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организацииМатвеево-Курганского района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования Матвеево-Курганского района.

**3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Матвеево-Курганского района**

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | тыс. человек | 2,981 | 3,005 | 3,003 | 3,0 | 2,988 | 2,993 | 2,989 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 47,1 | 48,6 | 51,3 | 61,6 | 66,9 | 66,8 | 66,9 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,404 | 1,462 | 1,540 | 1,850 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0,560 | 0,500 | 0,430 | 0,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всегов том числе: | тыс. человек | 0,07 | 0,150 | 0,280 | 0,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования - всего  | тыс. человек | 0,07 | 0,150 | 0,0 | 0,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,0 | 0,080 | 0,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования (реконструкция) | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,055 | 0,0 | 0,0 | 0,130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | тыс. человек | 0,426 | 0,464 | 0,559 | 0,607 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| в том педагогические работники |  | 0,145 | 0,161 | 0,200 | 0,216 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,7 | 9,1 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

**4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детейв дошкольные образовательные организации |
| 1. | Внесение изменений в районную долго-срочную целевую программу «Развитие муниципальной системы об­разования в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на софинан­сирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и под­писание соответствующего соглашения с Минобразования Ростовской области | отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 годапринятие постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной системы об­разования в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» |
|  | Организация сбора и предоставления информации о реализации в Матвеево-Курганском районе программ (проектов) развития дошкольного образова­ния, включая показатели развития до­школьного образования, в соответствии с соглашениями с Минобразования Ростовской области | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2013-2018 годы | ежеквартальное составление аналитического отчета по результатам реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы об­разования в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» в части показателей развития до­школьного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов:МБОУ НовоандриановскаясошМБДОУ «Детский сад №24 «Золушка»МБОУ Марьевскаясош | Отдел образования,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе– 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Отдел образования,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013 год |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций:Детский сад в п. Матвеев Курган,Детский сад в п. Крынка-строительство.Реконструкция административного здания под детский сад в п. Сухореченский. | Отдел образования,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной системы об­разования в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» в части включения объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего образования  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2013-2015 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в Матвеево-Курганском районе |
|  | Возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов:Здание бывшего детского сада «Колосок» в п. Матвеев Курган | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2013-2015 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в Матвеево-Курганском районе |
|  | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | Отдел образования МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2015 годы |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных наподдержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013 год |  |
|  | Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | Отдел образования МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2015 годы |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |
|  4. | Разработка нормативных правовых актов Администрации Матвеево-Курганского района, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отне­сенные к полномочиям субъекта Россий­ской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Отдел образования,МБУ МКР «Расчетный центр» | 1. год
 | Принятие нормативных правовых актов Администрации Матвеево-Курганского района, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно-методический центр» | 2013 год | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе - 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района,МБУО «ИМЦ», руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников  |
|  | Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования  | руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования  |
|  | Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования,МБУО «ИМЦ»,руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района,МБУО «ИМЦ» | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников до-школьного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования – 100 процентов |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников, с учетом региональных методических рекомендаций | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района,МБУО «ИМЦ»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Разработка муниципальной программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с региональной программой | Отдел образования,МБУО «ИМЦ» | 2015-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 процентов |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования с учетом региональных методических рекомендаций: | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2018 годы | доля/число дошкольных об­разовательных учреждений Матвеево-Курганского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работни­ков осуществляется на основа­нии показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка на основе региональных методик показателей оценки эффективности дея­тельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руково­дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго­гических работников | Отдел образования,МБУО «ИМЦ», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013 год | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности дея­тельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руково­дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго­гических работников |
|  | Проведение мониторингов, направ­ленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно каче­ства дошкольного образования в Матвеево-Курганском районе | Отдел образования, МБУО «ИМЦ» | 2014-2015 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |
|  | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования,МБУО «ИМЦ», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2014-2018 годы | распорядительные акты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об утверждении муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| **Введение эффективного контракта в дошкольном образовании** |
| 8. | Реализация механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования с учетом региональных методических рекомендаций: | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,МБУ МКР «Расчетный центр»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельно­сти педагогическими и другими категори­ями работников дошкольных образователь­ных организаций, направленной на дости­жение показателей качества этой деятель­ности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»)  | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образователь­ных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
|  | Апробация моделей реализации «эффек­тивного контракта» в дошкольных образо­вательных организациях дошкольного обра­зования, включая разработку методики рас­чета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций, с учетом региональных методических рекомендаций | Отдел образования, МБУО «ИМЦ», МБУ МКР «Расчетный центр»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Матвеево-Курганского района | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,МБУ МКР «Расчетный центр»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013 - 2018 годы | нормативные правовые акты Администрации Матвеево-Курганского района |
| 9. | Реализация механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования,МБУО «ИМЦ»,МБУ МКР «Расчетный центр»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, с учетом региональных методических рекомендаций | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2014 - 2015 годы | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности дея­тельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руково­дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго­гических работников |
|  | Разработка методических рекомендаций на основе региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования | 2014 - 2015 годы | методические рекомендации на основе региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | Проведение работы по заключению трудо­вых договоров с руководителями муници­пальных дошкольных образовательных ор­ганизаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования, МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013 - 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договор |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Организация мероприятий, обеспечиваю­щих взаимодействие со средствами массо­вой информации по введению эффек­тивного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых кол­лективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайте отдела образования и сайтах до­школьных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприя­тия) | Отдел образования,МБУО «ИМЦ»,Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Мониторинг влияния внедрения эффектив­ного контракта на качество образователь­ных услуг дошкольного образования и удо­влетворенности населения качеством до­школьного образования, в том числе выяв­ление лучших практик. Организация сбора и предоставления информации о введении эффектив­ного контракта, включая показатели разви­тия дошкольного образования, в соответ­ствии с соглашениями с Минобразования Ростовской области | Отдел образования, МБУО «ИМЦ»,МБУ МКР «Расчетный центр». | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |

5. **Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение числен-ности детей 3 - 7 лет, которым предо-ставленавозмож-ность получать услуги дошкольного образования, к чис­ленности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность де­тей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе  | процент | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | - | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образова­тельные программы дошкольного образова­ния, соответствующие требованиям федераль­ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент |  |  |  |  |  |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число/удельный вес муниципальных дошкольных об­разовательных организаций, в кото­рых оценка дея­тельности дошколь­ных образователь­ных организаций, их руководителей и основных категорий работников осу­ществляется на ос­новании показате­лей оценки эффек­тивности деятель­ности подведомственных дошкольных образовательных организаций | Единиц/процентов | - | 33/60 | 55/100 | 55/100 | 55/100 | 55/100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях района будет внедрена система оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение средне-месячной заработ­ной платы педаго­гических работни­ков муниципальных дошкольных обра­зовательных орга­низаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная зара­ботная плата педагоги­ческих работников до­школьных образова­тельных организаций будет соответствовать среднемесячной зара­ботной плате в сфере общего образования в Ростовской области, по­высится качество кадро­вого состава дошколь­ного образования |

**II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. **Основные направления**

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Матвеево-Курганского района новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

- разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- муниципальная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования;

-разработка и реализациямуниципальной программы поддержки образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1. **Ожидаемые результаты**

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Матвеево-Курганского района новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение условий для обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

- повышение качества подготовки обучающихся образовательных организаций общего образования, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

-сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях;

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования Матвеево-Курганского района.

1. **Основные количественные характеристики**

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные количественные характеристики системы общего образования** |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Численность обучающихся образовательных организаций общего образования | тыс. человек | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8 классов) | процентов | 25 | 35 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 |

**4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| **Достижение новых качественных образовательных результатов** |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): |  |  | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 84 процента до конца 2018 года |
|  | Начального общего образования:- создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, создание сетей по обмену передовым опытом  | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций, педагоги | 2013–2014 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2014 годаудельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2018 года |
|  | Основного общего образования:планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, создание сетей по обмену передовым опытом  | 2015– 2018 годы |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Матвеево-Курганского района | Отдел образования», МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной системы образования Матвеево-Курганского районаРостовской области на 2010-2015 годы» |
|  | Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Матвеево-Курганского района | Отдел образования», МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной системы образования Матвеево-Курганского районаРостовской области на 2010-2015 годы» |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников:  |  | 2014-2015 годы | Аналитические материалы по результатам мониторинга |
|  | Проведение сбора и обработки первичных данных мониторинга, разработка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе. | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2015– 2018 годы | Приказ Отдела образования по результатам проведения мониторинга на постоянной основе. |
| 3.  | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций | 2015– 2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена. |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах:- повышение квалификации педагогических работников;- корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;- сбора и распространения лучших педагогических практик;- формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и т. д. | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2015– 2018 годы |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |
|  | Разработка и принятие муниципальной программы подготовки и переподготовки муниципальных педагогических кадров в соответствии с региональной программой. | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций, педагоги | 2015–2018 годы | Муниципальная программа подготовки и переподготовки муниципальных педагогических кадров |
|  | Реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров  | 2018 год |
| **Обеспечение доступности качественного образования** |
| 5. | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение положения функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников.  | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | Доля общеобразова­тельных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, в 100 процентах общеобразовательных организаций до конца 2014 года. |
|  | Разработка показателей эффективности деятельности подведом­ственных муниципальных организа­ций общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе региональных методических рекомендаций.  | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | Нормативный правовой акт об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников. |
|  | Реализация муниципальной системы оценки качества общего образования: | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
|  | Реализация системы оценки качества общего образования с учётом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей, основных категорий работников. | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2015-2018 годы |  |
| 6. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки образовательных учреждений общего образования, работающих в сложных социальных условиях: | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013-2018 годы |  |
|  | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями общего образования района | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013-2014 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена; |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы поддержки образовательных учреждений общего образования, работающих в сложных социальных условиях комплекса мероприятий, направленных на поддержку образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях. | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 4 квартал 2015 год | Нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы поддержки образовательных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях. |
| **Введение эффективного контракта в общем образовании** |
| 7. | Реализация механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
|  |  дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организациях, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик. | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013 – 2014 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе, 100 процентов в 2013-2018 годах;Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов в общей численности учителей общеобразовательных организаций. |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования, МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013 – 2018 годы | Нормативный правовой акт об утверждении бюджета района на 2014 год и плановый период 2015-2016.Постановление Администрации Матвеево-Курганского района об утверждении (или внесение изменений) соответствующих районных долгосрочных целевых программ.Повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и престижа педагогической деятельности |
|  | приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075. | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2015 годы | Внесение изменений в акты образовательных организаций общего образования |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |
|  | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества, предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013-2014 годы | Внесение изменений и дополнений в постановление главы района от 24.05.2012 №595 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Матвеево-Курганского района»  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Отдел образования», МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013-2018 годы | Заключенные трудовые договоры с руководителями образовательных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
|  9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)  | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2013-2018 годы | Проведение семинаров по особенностям введения эффективного контракта. Аналитические отчеты по внедрению эффективного контрактаПовышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
|  |  Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик  | Отдел образования, МБУО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций  | 2015 и 2017 годы | Обобщенная информация по итогам муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования.Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами ЕГЭ | 1,7 | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,55 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.[[1]](#endnote-2) | 19,4 | 19,5 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24% от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области |
| 4. | Удельный вес образовательных учреждений Матвеево-Курганского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | 0 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | Во всех организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

**III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. **Основные направления**

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Ростовской области включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты**

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организацийдополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей

**3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 37,5 | 45 | 56 | 65 | 68 | 70 | 71 |
| 3. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, всего | тыс. человек | 0,038 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,050 |
|  | Из них:ведомственной принадлежности отдела образования Матвеево-Курганского Ростовской областиведомственной принадлежности отдела культуры Матвеево-Курганского Ростовской области |  | 0,0240,014 | 0,0240,015 | 0,0270,015 | 0,0300,015 | 0,0320,015 | 0,0340,015 | 0,0350,015 |

**4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расширение потенциала системы дополнительного образования детей** |
| 1. | Внесение изменений в районную дол­госрочную целевую программу «Разви­тие системы образования Матвеево-Курганского района на 2010-2015 годы», принятие муниципальных долгосрочных целевых программ в ча­сти включения мероприятий по разви­тию дополнительного образования де­тей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги допол­нительного образования детей и финан­сового обеспечения его реализации; формирование сети орга­низаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодей­ствия, интеграции ресурсов школ, обновление содержания программ и технологий дополнительного образова­ния детей;развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информирование потре­бителей услуг, обеспечение прозрачно­сти деятельности организаций, модерни­зации системы организации летнего об­разовательного отдыха детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2010-2015 годы | охват детей в возрасте5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 65 процента до конца 2015 года |
|  | Организация мониторинга и предоставление информации в министерство общего и профессионального образования Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Матвеево-Курганском районе | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр»,МБУ МКР «Расчетный центр» | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2015 годы | издание распорядительных документов органов местного самоуправления в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
|  | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территории Матвеево-Курганского района, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2015-2018 год | нормативные акты органов местного самоуправления |
|  | Проведение мероприятий в рамках принимаемой районной дол­госрочной целевой программы «Разви­тие системы образования Матвеево-Курганского района на 2010-2015 годы», по реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов учреждений дополнительного образования Матвеево-Курганского района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «Расчетный центр» | 2014-2017 годы | снижение доли объектов с низким техническим уровнем, большим моральным и физическим износом в соответствие с требованиями действующих нормативных актов |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2015-2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 70 процента до конца 2017 года |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Матвеево-Курганского района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2015-2017 годы | доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей - не менее 70 процентов до конца 2017 года |
| **Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению** |
| 5. | Реализация региональных проектов (программ) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр», МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 45 процентов до конца 2018 года |
| **Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей** |
| 7. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «Расчетный центр» | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района МБУ МКР «Расчетный центр» | 2014-2016 годы | методические рекомендации по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной за­работной платы педагогиче­ских работников муниципальных органи­заций дополнительного образо­вания детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2018 годы | Постановления Правительства Ростовской области об утверждении соответствующих областных долгосрочных целевых программ Нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| 8. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «Расчетный центр» | 2013-2018 годы | мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году – 100 процентов |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, МБУО «Информационно методический центр» | 2013 - 2018 годы |  |

5.**Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образо­вания (удельный вес чис­ленности детей, получа­ющих услуги дополни-тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процент | **45** | **56** | **65** | **68** | **70** | **71** | не менее 65 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численно­сти обучающихся по про­граммам общего образо­вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об­щей численности обуча­ющихся по программам общего образования | процент | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | увеличится доля обу­чающихся по про­граммам общего обра­зования, участвующих в олимпиадах и кон­курсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесяч­ной заработной платы пе­дагогических работников муници­пальных организаций дополнительного образова­ния детей к среднемесяч­ной заработной плате в Ро­стовской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного об­разования детей Ро­стовской области бу­дет обеспечен переход на эффективный кон­тракт с педагогически-ми ра­ботниками, сред-неме­сячная заработная плата педагогов до­полни­тельного образо­вания детей в 2018 году составит 100 процентов средне­месячной заработной платы учителей в Ро­стовской области |

1. **Финансовое обеспечение мероприятий районной «дорожной карты»Матвеево-Курганского района млн. рублей**

| Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидированный бюджет Матвеево-Курган-Курганского района | Планируемые внебюджетные средства  | Дополнительная потребность  | Консолидированный бюджет Матвеево-Курганского района  | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность  | Консолидированный бюджетМатвеево-Курганского района  | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность  | потребность  | потребность  | потребность  |

| ***1*** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дошкольное образование*** | **189,1** |  | **40,6** | **1,0** |  | **146,9** | **1,0** |  | **83,7** | **68,1** | **59,5** | **39,0** |
| ***Реализация мероприятий, направленных на ликви­дацию очередности на зачисление детей в до­школьные образователь­ные организации*** | **188,8** |  | **18,6** | **1,0** |  | **123,9** | **1,0** |  | **59,7** | **43,1** | **33,1** | **11,2** |
| ***1. Предоставление субси­дий Матвеево-Курганскому району на реали­зацию программ (проек­тов) развития дошколь­ного образования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Раз­витие муниципальной системы образования в Матвеево-Курганском районе Ро­стовской области на 2010-2015 годы» в части вклю­чения мероприятий по раз­витию дошкольного обра­зования, в том числе при выделении средств феде­рального бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реали­зации программ (проектов) развития дошкольного об­разования и подписание соответствующего согла­шения министерством образования Ростовской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора о реализации в Матвеево-Курганском районе про­грамм (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели разви­тия дошкольного образо­вания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Создание дополнитель­ных мест в муниципальных образовательных органи­зациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного обра­зования:*** | **188,8** |  | **18,6** | **1,0** |  | **123,9** | **1,0** |  | **59,7** | **43,1** | **33,1** | **11,2** |
| Разработка проектно-смет­ной документации на строительство и рекон­струкцию зданий до­школьных образователь­ных организаций для по­вторного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, рекон­струкция и приобретение зданий дошколь­ных образовательных ор­ганизаций | 187,8 |  |  |  |  | 92,8 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зда­ний дошкольных образова­тельных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 | 32,0 | 10,0 |
| Создание дополнительных дошкольных мест в груп­пах полного дня в муници­пальных дошкольных об­разовательных организа­циях, организациях общего и дополнительного образо­вания |  |  | 5,8 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| Создание дополнительных дошкольных мест в семей­ных дошкольных группах, функционирующих в каче­стве структурных подраз­делений муниципальных дошкольных образова­тельных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат в систему до­школьного образования ранее переданных зданий детских садов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,7 |  |  |  |
| Создание групп кратко­временного пребывания на имеющихся площадях му­ниципальных образова­тельных организаций (до­школьных образователь­ных организаций, органи­заций общего и дополни­тельного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных органи­заций, вводимых в эксплу­атацию после реконструк­ции, строительства |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |
| Газификация муниципаль­ных дошкольных образо­вательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддер­жание и улучшение си­стемы обеспечения проти­вопожарной безопасности муниципальных дошколь­ных образовательных ор­ганизаций | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Финансовое обеспечение расширения сети дошколь­ных образовательных ор­ганизаций |  |  | 12,8 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Обновление требова­ний к условиям предо­ставления услуг до­школьного образования и мониторинг их выполне­ния:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оперативного информирования органов местного самоуправления, осуществляющих управле­ние в сфере образования, об обновлении норма­тивно-правовой базы Рос­сийской Федерации в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, по­жарной безопасности и др.) для обеспечения усло­вий для развития разных форм дошкольного образо­вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора инфор­мации и анализ предписа­ний надзорных органов. Формирование предложе­ний по обеспечению ми­нимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности усло­вий их предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Создание условий для развития негосудар­ственного сектора до­школьного образования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение получения детьми до­школьного образования в негосударственных до­школьных образователь­ных организациях в раз­мере, необходимом для реализации основной об­щеобразовательной про­граммы дошкольного об­разования в части финан­сирования расходов на оплату труда педагогиче­ских работников, расходов на учебно-наглядные посо­бия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормати­вами, установленными для муниципальных образова­тельных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка мероприятий по поддержке предприни­мателей, организующих деятельность частных до­школьных организаций на территории муниципаль­ного образования Матвеево-Курганского района, в части предоставления помеще­ния на специальных усло­виях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и утвер­ждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Разработка финансовых нормативов на обеспече­ние государственных га­рантий прав граждан на получение общедоступ­ного и бесплатного до­школьного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методических рекомендаций для муни­ципальных образований по формированию методики расчета норматива на реа­лизацию услуги по уходу и присмотру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих норматив­ные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образова­тельных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо цен­ного движимого имуще­ства, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имуще­ство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Обеспечение высокого качества услуг дошколь­ного образования*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Разработка и внедрение федеральных государ­ственных образователь­ных стандартов до­школьного образования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государ­ственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение реализации требований к образова­тельным программам и условиям реализации обра­зовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулиро­вание инициативности, самостоятельности и от­ветственности дошкольни­ков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрепление в муниципальном нормативном акте: плана повышения вели­чины норматива финанси­рования для обеспечения требований к условиям реализации основной обра­зовательной программы в соответствии с федераль­ными государственными образовательными стан­дартами дошкольного об­разования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка основных обра­зовательных программ в соответствии с федераль­ными государственными образовательными стан­дартами дошкольного об­разования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация дошкольного образования, включаю­щего требования к кадро­вым условиям и характе­ристикам образовательной среды, в том числе взаимо­действия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициа­тивность, самостоятель­ность и ответственность дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка должностных инструкций педагога до­школьного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициа­тивности, самостоятельно­сти и ответственности до­школьников.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ по­вышения квалификации педагогических работни­ков дошкольного образо­вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ по­вышения квалификации и профессиональной пере­подготовки для руководя­щих работников дошколь­ных образовательных ор­ганизаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка персонифици­рованной модели повыше­ния квалификации педаго­гических работников до­школьного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка механизма до­ведения средств на реали­зацию персонифицирован­ной модели повышения квалификации педагогиче­ских и руководящих ра­ботников дошкольных об­разовательных организа­ций на основе утвержден­ных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7. Разработка и внедрение системы оценки каче­ства дошкольного образо­вания:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка на основе областных методик пока­зателей оценки эффектив­ности деятельности муни­ципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основ­ных категорий работников, в том числе в связи с ис­пользованием для диффе­ренциации заработной платы педагогических ра­ботников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторингов, направленных на выявле­ние факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожи­даний родителей и образо­вательного сообщества относительно качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных органи­зациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициа­тивность, самостоятель­ность и ответственность дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование муници­пальных заданий для до­школьных образователь­ных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Введение эффективного контракта в дошкольном образовании*** | ***0,3*** |  | ***22,0*** |  |  | ***23,0*** |  |  | ***24,0*** | ***25,0*** | ***26,4*** | ***27,8*** |
| ***8. Разработка и внедрение механизмов эффектив­ного контракта с педаго­гическими работниками организаций дошкольного образования:*** | **0,3** |  | **22,0** |  |  | **23,0** |  |  | **24,0** | **25,0** | **26,4** | **27,8** |
| Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой дея­тельности педагогиче­скими и другими категори­ями работников организа­ций дошкольного образо­вания, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного кон­тракта»).  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация моделей реали­зации «эффективного кон­тракта» в дошкольных об­разовательных организа­циях дошкольного образо­вания, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности раз­личных категорий персо­нала организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение апробирован­ных моделей «эффектив­ного контракта» в до­школьном образовании в дошкольных образова­тельных организациях Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополни­тельных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогиче­ских работников дошколь­ных образовательных ор­ганизаций в соответствии с Указом Президента Рос­сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме­роприятиях по реализации государственной социаль­ной политики» | 0,3 |  | 22,0 |  |  | 23,0 |  |  | 24,0 | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| ***9. Разработка и внедрение механизмов эффектив­ного контракта с руково­дителями образователь­ных организаций до­школьного образования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методиче­ских рекомендаций по стимулированию руково­дителей дошкольных обра­зовательных организаций, направленных на установ­ление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муници­пальных услуг организа­цией дошкольного образо­вания и эффективностью деятельности руководи­теля.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методиче­ских рекомендаций для муниципальных дошколь­ных образовательных ор­ганизаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, долж­ностные инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работы по за­ключению трудовых дого­воров с руководителями муниципальных организа­ций дошкольного образо­вания в соответствии с ти­повой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Информационное и мониторинговое сопро­вождение введения эф­фективного контракта:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, обеспечивающих взаимо­действие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснитель­ной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой ин­формации, размещение на сайтах органов местного самоуправления и сайтах дошкольных образова­тельных организаций, про­ведение семинаров и дру­гие мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество об­разовательных услуг до­школьного образования и удовлетворенности насе­ления качеством дошколь­ного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламен­том информации о введе­нии эффективного кон­тракта, включая показа­тели развития дошколь­ного образования, в соот­ветствии с соглашениями с Министерством образования Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО,*** | **189,1** |  | **40,6** | **1,0** |  | **145,9** | **1,0** |  | **83,7** | **68,1** | **59,5** | **39,0** |
| *в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников* | 0,3 |  | 22,0 |  |  | 23,0 |  |  | 24,0 | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| ***Общее образование*** | **66,9** |  |  | **8,1** |  | **13,3** | **8,7** |  | **14,0** | **76,4** | **31,6** | **40,0** |
| ***Достижение новых каче­ственных образователь­ных результатов*** | **54,3** |  |  | **8,1** |  |  | **8,7** |  |  | **61,6** | **16,0** | **23,5** |
| ***1. Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных орга­низациях общего образо­вания Матвеево-Курганского района Ростовской обла­сти федеральных государ­ственных образователь­ных стандартов общего образования, в том числе:*** | **54,3** |  |  | **8,1** |  |  | **8,7** |  |  | **61,6** | **16,0** | **23,5** |
| Поэтапное введение в об­разовательных организа­циях общего образования Матвеево-Курганского районаРостовской области феде­ральных государственных образовательных стандар­тов начального общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапное введение феде­ральных государственных образовательных стандар­тов основного общего об­разования в 5-8 классах в образовательных органи­зациях общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по оснащению организа­ций общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области в со­ответствии с требованиями федеральных государ­ственных образовательных стандартов общего образо­вания, в том числе:  | 8,9 |  |  | 5,9 |  |  | 6,0 |  |  | 6,2 | 6,5 | 6,9 |
| школьной мебелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебно-лабораторным и учебно-наглядным обору­дованием  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| компьютерным и мульти­медийным оборудованием и программным обеспече­нием | 3,8 |  |  | 0,8 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| спортивным оборудова­нием и инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологическим оборудо­ванием для школьных сто­ловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автотранспортными сред­ствами для перевозки де­тей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочими основными сред­ствами | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| Обеспечение обучающихся организаций общего обра­зования Матвеево-Курганского района Ростовской обла­сти бесплатными учебни­ками в соответствии с тре­бованиями федеральных государственных образова­тельных стандартов об­щего образования | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Обеспечение повышения квалификации педагогиче­ских и управленческих кадров организаций об­щего образования Матвеево-Курганского района Ростов­ской области в соответ­ствии с требованиями фе­деральных государствен­ных образовательных стандартов общего образо­вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение комплекса мероприятий по обеспече­нию пожарной, антитерро­ристической безопасности, организаций общего обра­зования Матвеево-Курганского района Ростовской обла­сти | 2,0 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Проведение комплекса мероприятий по строи­тельству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего обра­зования Матвеево-Курганского района Ростовской области  | 42,9 |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | 54,0 | 8,0 | 15,0 |
| Создание сетей по обмену передовым опытом по реа­лизации федеральных гос­ударственных образова­тельных стандартов об­щего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка нормативов подушевого финансирова­ния на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации ос­новных образовательных программ при введении федеральных государ­ственных образовательных стандартов общего образо­вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Формирование районной системы мони­торинга уровня подго­товки и социализации школьников, внедрение в образовательных органи­зациях общего образова­ния Матвеево-Курганского района Ростовской области разработанных Министерством образования Ростовской области методологии и инструментария для мо­ниторинга готовности обучающихся к освоению основных образователь­ных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплекс­ного мониторинга готов­ности обучающихся ос­новной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной тра­ектории и мониторинга уровня социализации социализацииввввыпускниковвыпускников*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование районных центров мониторинга, проведение сбора и обра­ботки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по ре­зультатам проведения мо­ниторинга на постоянной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Участие обучающихся организаций общего обра­зования Матвеево-Курганского районаРостовской обла­сти в российских и меж­дународных сопостави­тельных исследованиях образовательных дости­жений школьников*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка районных методических рекоменда­ций по корректировке ос­новных образовательных программ начального об­щего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом рос­сийских и международных исследований образова­тельных достижений школьников  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение апробации разработанных районных методических реко­мендаций по корректи­ровке образовательных программ начального об­щего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом рос­сийских и международных исследований образова­тельных достижений школьников в организа­циях общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение апробации разработанных районных методических реко­мендаций по корректи­ровке основных образова­тельных программ началь­ного общего, основного общего, среднего (пол­ного) общего образования с учетом российских и международных исследо­ваний образовательных достижений школьников в образовательных органи­зациях общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Разработка на основе областной программы районной программы подготовки и переподго­товки современных педа­гогических кадров*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пилотная апробация районной программы под­готовки и переподготовки современных педагогиче­ских кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация районной программы подготовки и переподготовки современ­ных педагогических кад­ров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление и поддержка молодежи, заинтересован­ной в получении педагоги­ческой профессии и в ра­боте в системе образова­ния; |
| меры социальной под­держки молодых педаго­гов; |
| развитие системы настав­ничества;  |
| формирование районного целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |
| ***Обеспечение доступно­сти качественного обра­зования*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Разработка и утвер­ждение положений и ре­гламентов функциониро­вания районной си­стемы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федераль­ных методических реко­мендаций по показателям эффективности дея­тельности муниципаль­ных организаций общего образования, их руково­дителей и основных ка­тегорий работников, в том числе в связи с ис­пользованием дифферен­циации заработной платы педагогических работников Матвеево-Курганского района*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (изменение) показателей оценки эффек­тивности деятельности муници­пальных организаций об­щего образования Матвеево-Курганского района Ростов­ской области, их руково­дителей и основных кате­горий работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг и сравнитель­ный анализ результатов ЕГЭ образовательных ор­ганизаций общего образо­вания Матвеево-Курганского района Ростовской области, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образователь­ными организациями об­щего образования Ростов­ской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6. Разработка и утвер­ждение районной программы поддержки образовательных органи­заций общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, ра­ботающих в сложных социальных условиях, включающая: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контин­гента и территории функционирования обра­зовательных организаций общего образования Матвеево-Курганского района Ро­стовской области в их финансовом обеспечении, оплате труда педагогов, формировании муниципаль­ного задания, оценке ка­чества образования; под­держку адресных про­грамм повышения каче­ства деятельности обра­зовательных организаций общего образования. Матвеево-КурганскогорайонаРо­стовской области, рабо­тающих в сложных со­циальных условиях, де­монстрирующих низкие образовательные резуль­таты; программы про­фессионального развития руководителей и педаго­гов образовательных ор­ганизаций общего образо­вания Ростовской обла­сти, работающих в сложных социальных условиях;*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| создание условий для фор­мирования межшкольных партнерств и сетей, выяв­ления и распространения лучших практик обеспече­ния образовательными организациями общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, работающими в сложных социальных условиях, высоких образо­вательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для формирования межшколь­ных партнерств и сетей, выявления и распростра­нения лучших практик обеспечения организаци­ями общего образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, рабо­тающими в сложных соци­альных условиях, высоких образовательных результа­тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Введение эффективного контракта в общем обра­зовании*** | **12,6** |  |  |  |  | **13,3** |  |  | **14,0** | **14,8** | **15,6** | **16,5** |
| ***7. Разработка на основе федеральных моделей эффективного кон­тракта в общем образо­вании и апробация районных моделей эффек­тивного контракта в общем образовании*** | **12,6** |  |  |  |  | **13,3** |  |  | **14,0** | **14,8** | **15,6** | **16,5** |
| Реализация моделей эф­фективного контракта в общем образовании в обра­зовательных организациях общего образования в Матвеево-Курганском районе в штат­ном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополни­тельных расходов бюджета на повыше­ние оплаты труда педаго­гических работников об­щеобразовательных орга­низаций Матвеево-курганского района в соответствии с Указом Президента Рос­сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме­роприятиях по реализации государственной социаль­ной политики» | 12,6 |  |  |  |  | 13,3 |  |  | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,5 |
| Приведение в соответствие нормативных актов обра­зовательных организаций общего образования Матвеево Курганского района Ро­стовской области, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесен­ными в приказ Минобрна­уки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О про­должительности рабочего времени (норме часов пе­дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни­ков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8. Разработка на основе методических рекомен­даций Министерства образования Ростовской области по стимулированию руко­водителей образователь­ных организаций общего образования и принятие муници­пальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирова­ния руководителей обра­зовательных организаций общего образования Матвеево-Курганского района Ро­стовской области, направленных на уста­новление взаимосвязи между показателями ка­чества предоставляемых муни­ципальных услуг органи­зацией и эффективно­стью деятельности руко­водителя образователь­ной организации общего образования*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работы по за­ключению трудовых дого­воров с руководителями муници­пальных образовательных организаций общего обра­зования в соответствии с утвержденной нормативными ак­тами типовой формой до­говора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Информационное со­провождение муниципальных мероприятий по вве­дению эффективного контракта в образова­тельных организациях общего образования Матвеево-Курганского района Ро­стовской области (орга­низация проведения разъ­яснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) включение учебных моду­лей в курсы повышения квалификации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора и обра­ботки данных для прове­дения районного и регионального мониторингов влияния внедрения эффек­тивного контракта в обра­зовательных организациях общего образования Матвеево-Курганского района Ро­стовской области на каче­ство образовательных услуг общего образования и удовлетворенности насе­ления качеством общего образования, в т.ч. выявле­ние лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО,*** | **66,9** |  |  | **8,1** |  | **13,3** | **8,7** |  | **14,0** | **76,4** | **31,6** | **40,0** |
| *в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников* | 12,6 |  |  |  |  | 13,3 |  |  | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,5 |
| ***Дополнительное образо­вание*** | **0,06** |  |  |  |  | **0,06** |  |  | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,08** |
| ***Расширение потенциала системы дополнитель­ного образования детей*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Раз­витие муниципальной системы образования в Матвеево-Курганском Ро­стовской области на 2010-2015 годы», муници­пальные долгосрочные целевые программы в ча­сти включения меропри­ятий по развитию допол­нительного образования детей, предусматриваю­щих мероприятия по:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формированию муниципаль­ного заказа на услуги до­полнительного образова­ния детей и финансового обеспечения его реализа­ции;  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формированию эффектив­ной сети организаций до­полнительного образова­ния детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнитель­ного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосу­дарственного сектора; об­новлению содержания про­грамм и технологий до­полнительного образова­ния детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитию инфраструктуры, в том числе исследователь­ской и конструкторской деятельности; информиро­ванию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего обра­зовательного отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мониторинга и предоставление инфор­мации в Министерство образования Ростовской области о реализации про­грамм (проектов) развития дополнительного образо­вания детей в Матвеево-Курганском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Приведение условий организации дополни­тельного образования детей в соответствие с обновленными докумен­тами, регулирующими требования к условиям организации образова­тельного процесса (по мере принятие норма­тивных актов)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по созданию условий для развития ин­фраструктуры дополни­тельного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствую­щих нормативных актов в соответствии с компетен­цией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках областных долго­срочных целевых про­грамм «Развитие физиче­ской культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы» и «Разви­тие физической культуры и спорта в Ростовской обла­сти на 2015-2017 годы» по строительству, рекон­струкции и капитальному ремонту спортивных объ­ектов учреждений допол­нительного образования Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Распространение со­временных региональных и муниципальных моде­лей организации допол­нительного образования детей*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение повышения квалификации руководите­лей и педагогов организа­ций дополнительного об­разования детей Ростов­ской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Апробация и внедрение на территории разрабо­танных Министерством образования Ростовской области моделей использо­вания ресурсов негосудар­ственного сектора и ме­ханизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг до­полнительного образова­ния детей*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Разработка и внедрение показателей оценки эффективности деятельно­сти муни­ципальных организаций дополнительного образо­вания детей, их руково­дителей и основных ка­тегорий работников, в том числе в связи с ис­пользованием для диффе­ренциации заработной платы педагогических работников*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Создание условий для раз­вития молодых талан­тов и детей с высокой мотивацией к обучению*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6. Реализация муниципальных программ (проектов) си­стемы выявления и под­держки одаренных детей и талантливой моло­дежи в рамках реализа­ции Концепции общена­циональной системы вы­явления и развития моло­дых талантов*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Введение эффективного контракта в системе дополнительного образо­вания детей*** | **0,06** |  |  |  |  | **0,06** |  |  | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,08** |
| ***7. Внедрение моделей эф­фективного контракта в дополнительном образо­вании детей*** | **0,06** |  |  |  |  | **0,06** |  |  | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,08** |
| Поэтапное повышение за­работной платы педагоги­ческих работников органи­заций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополни­тельных расходов област­ного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических ра­ботников образовательных организаций дополнитель­ного образования детей | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| ***8. Разработка и утвер­ждение на основе мето­дических рекомендаций Министерства образования Ростовской области норма­тивных актов по стиму­лированию руководителей образовательных органи­заций дополнительного образования детей, направленных на уста­новление взаимосвязи между показателями ка­чества предоставляемых муни­ципальных услуг органи­зацией и эффективно­стью деятельности руко­водителя образователь­ной организации допол­нительного образования детей*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работы по за­ключению трудовых дого­воров с руководителями муници­пальных организаций до­полнительного образова­ния детей в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9. Организация и проведе­ние курсов повышения квалификации и профес­сиональной переподго­товки современных мене­джеров организаций до­полнительного образова­ния детей в соответ­ствии с разработанной Министерством образования Ростовской области про­граммой*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10. Информационное со­провождение мероприя­тий по введению эффек­тивного контракта в до­полнительном образова­нии детей (организация проведения разъясни­тельной работы в трудо­вых коллективах, публи­кации в средствах массо­вой информации, прове­дение семинаров и другие мероприятия)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО,*** | **0,06** |  |  |  |  | **0,06** |  |  | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,08** |
| *в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников* | **0,06** |  |  |  |  | **0,06** |  |  | **0,06** | **0,07** | **0,08** | **0,08** |

 [↑](#endnote-ref-2)