АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

(ООА МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА)

П Р И К А З

п. Матвеев Курган

14.08.2018                                                                                                     №   457

### Об утверждении дорожной карты подготовки к             проведению государственной итоговой аттестации    по образовательным программам основного общего              и среднего общего образования    в   Матвеево-Курганском районе в 2019 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                      Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом                    Минобразования России от 25.12.2013 №1394, Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 26.12.2013 №1400, а также в целях  обеспечения координации действий организаторов и участников государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году на территории Матвеево-Курганского района

П Р И К А З Ы В А Ю:

### Утвердить дорожную     карту   подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным   программам основного общего и среднего общего образования    в Матвеево-Курганском районе в 2019 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

- Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района (Соколова М.В.), директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района «Информационно-аналитический центр развития образования» (А.А. Слизкая), директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района «Расчетный центр» (Гончаров А.В.), директорам общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района (Соколова М.В.)  довести настоящий приказ до сведения муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

4. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных                 учреждений:

4.1. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения педагогических работников, выпускников общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей).

4.2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке выпускников общеобразовательных организаций к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2019 году, включив в их содержание мероприятия по психологическому сопровождению и готовности выпускников к ГИА; по информационной работе с выпускниками и родителями в срок до 14 сентября 2018 года и обеспечить его выполнение.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Администрации Матвеево-Курганского района                            Е. В. Орлова

Приложение к приказу

отдела образования                     Администрации Матвеево-Курганского района

от 14.08.2018   № 457

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Матвеево-Курганском районе в 2019 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ЕГЭ-11 в 2018 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ЕГЭ-11) в 2018 году. | июль-сентябрь 2018 года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Матвеево-Курганском районе. | июль-сентябрь 2018 года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 1.2.1. | Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по всем учебным предметам | июль-сентябрь 2018 года | Соколова М. В., Слизкая А.А. |
| 1.2.2. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года | Соколова М. В., Слизкая А.А. |
| 1.3 | Организация и проведение совещания по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Матвеево-Курганском районе в 2018 году. | Август-сентябрь 2018 года | Соколова М. В., Слизкая А.А. |
| 1.4 | Размещение на муниципальном сайте информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2018. | сентябрь 2018 года | Слизкая А.А. |
| 1.5. | Проведение детального анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ-11 по русскому языку и математике, по предметам по выбору в рамках внутришкольных и муниципальных методических объединений учителей- предметников, разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА. | октябрь-ноябрь 2018 года | Слизкая А.А., Руководители РМО, ВМО, Руководители МБОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании | июль-август 2018 года | Соколова М.В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 2.2. | Разработка общеобразовательными организациями плана мероприятий по подготовке выпускников общеобразовательных организаций к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2019 году, включив в их содержание мероприятия по психологическому сопровождению и готовности выпускников к ГИА; по информационной работе с выпускниками и родителями | сентябрь 2018 года | Руководители МБОУ |
| 2.3. | Мониторинг оценки качества общего образования Матвеево-Курганского района | декабрь 2018 года, июнь 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 2.4. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района | по отдельному графику | Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 2.5 | Проведение семинаров и совещаний районных методических объединений по актуализации и распространению положительного опыта работы по подготовке обучающихся к ГИА | сентябрь 2018, Ноябрь 2018 Март 2019 | Слизкая А.А., руководители РМО |
| 2.6. | Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь-ноябрь 2018 года | Слизкая А.А., руководители МБОУ |
| 2.7. | Мониторинг претендентов на получение аттестатов с отличием об основном общем и среднем общем образовании | апрель-май 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 2.8. | Проведение репетиционного тестирования по подготовке к итоговому сочинению, государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования. | ноябрь 2018 года, март 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 2.9. | Проведение тренинга с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | октябрь 2018-март 2019 года | Руководители МБОУ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1. | Издание приказов МБУ МКР «ИАЦРО» по вопросам организационно-технологического и методического сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | В течение 2018-2019 учебного года | Слизкая А.А. |
| 3.2. | Издание приказов отдела образования по исполнению приказов Минобразования РО по вопросам подготовки и проведения ГИА: Разработка проекта Постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О мерах по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году на территории Матвеево-Курганского района»; Разработка проекта Постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О мерах по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году на территории Матвеево-Курганского района»; О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (среднего общего образования) в форме государственного выпускного экзамена на территории Матвеево-Курганского района в 2019 году; Об организации работы «горячей линии» по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; О проведении районных родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2018-2019 учебном году; Об организованном окончании 2018-2019 учебного года в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района; О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (среднего общего образования) на территории Матвеево-Курганского района в 2018-2019 учебном году; Об утверждении школьных координаторов государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году; Об информационной безопасности; Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году; О проведении обучающих семинаров для организаторов государственной итоговой аттестации в 2019 году; О регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на территории Матвеево-Курганского района в 2019 году; О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Матвеево-Курганского района в формах ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году (русский язык, математика, предметы по выбору); О направлении выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных школ Матвеево-Курганского района на государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования (среднего общего образования) по учебным предметам; Об итогах государственной итоговой аттестации в 2019 году и т.д. | в течение 2018-2019 учебного года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 3.3. | Подготовка информационных писем ООА в общеобразовательные организации: о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; о порядке аккредитации общественных наблюдателей; о сроках проведения ГИА, местах расположения ППЭ; о проведении муниципальных родительских собраний; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах и порядке информирования о результатах ГИА и др. | По мере опубликования нормативных документов | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 3.4. | Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации в 2019 году: на совещаниях руководителей МБОУ; на совещаниях заместителей директоров по УВР; на совещаниях Методического Совета; на районных методических объединениях педагогов; на школьных методических объединениях педагогов. | В течение 2018-2019 учебного года | Соколова М. В., Слизкая А. А. Руководители РМО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Матвеево-Курганского района в 2019 году | август –сентябрь 2018 года | Гончаров А.В., Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 4.2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | февраль-май 2019 года | Гончаров А.В. |
| 5. Обеспечение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для: руководителей пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; организаторов пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; технических специалистов; общественных наблюдателей. | Февраль- Марта -апрель 2019 года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 5.2. | Обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | В течение года | Руководители МБОУ |
| 5.3. | Проведение инструктивных совещаний для директоров и заместителей директоров ОУ по вопросам организации и проведения ГИА. | октябрь 2018 года, январь, март, май 2019 года | Соколова М. В., Слизкая А.А. |
| 5.4. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2018 года-май 2019 года | Соколова М. В., Слизкая А.А. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Согласование с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, общеобразовательными учреждениями: мест регистрации на сдачу ГИА; количества и мест размещения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; количества выпускников - участников ЕГЭ и ОГЭ; списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание участвовать в ЕГЭ и ОГЭ с предоставлением особых условий; распределения участников по пунктам проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее - ППЭ); кандидатуры муниципального координатора ЕГЭ и ОГЭ; состава членов государственной (территориальной) экзаменационной комиссии (далее – ГЭК, ТЭК); состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; состава организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в пунктах проведения экзамена; состава технических специалистов пунктов проведения ЕГЭ; количества задействованных аудиторий в ППЭ во время ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; списка выпускников, государственная итоговая аттестация которых проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ); списка членов экзаменационной, предметных, конфликтной комиссий для проведения ГВЭ; количества и мест размещения пунктов проведения ГВЭ, списка руководителей и членов ГЭК; транспортной схемы доставки выпускников в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ОГЭ. | Август-декабрь 2018 года, январь-июнь 2019 года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 6.2. | Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами района по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: финансовый отдел Администрации Матвеево-Курганского района (финансирование проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета в части транспортных расходов и оплаты коммунальных услуг, услуг по проведению пуско-наладочных работ по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов (далее -ПАК), локально-вычислительной сети ПАК, оборудование локально-вычислительной сети; услуг по организации и проведению репетиционного тестирования обучающихся по русскому языку и математике, продления работ установленных комплектов программных и программно-аппаратных средств защиты информации и т. д.); пресс-служба Администрации Матвеево-Курганского района (информирование в СМИ, в сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления об организации и проведении государственной итоговой аттестации в районе); Межмуниципальным отделом МВД России «Матвеево-Курганский» (по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); МБУЗ «Центральная районная больница» (по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ); Матвеево-Курганский РЭС по ЮЗЭС (по обеспечению бесперебойного обеспечения электроэнергией ППЭ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); отделение государственного пожарного надзора по Матвеево-Курганскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области ( по обеспечению противопожарной безопасности); Матвеево-Курганский ЛТЦ Таганрогского МЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» (обеспечение на ППЭ стабильной работы программно-аппаратного комплекса аудио/видеорегистрации ) | февраль-июнь 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А., Гончаров А.В. |
| 6.3. | Создание и организация деятельности организационных структур для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: руководителей ППЭ; группы общественных наблюдателей; организаторов в ППЭ; технических специалистов ППЭ. | В течение 2018-2019 учебного года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 6.4. | Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения экзаменов: проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с требованиями к техническому оснащению пунктов проведения экзамена; подготовка помещения для руководителя ППЭ, оборудованного телефонной связью, шкафами-сейфами, необходимым количеством рабочих станций с установленным программным обеспечением для автоматизированного распределения участников ЕГЭ и ОГЭ и организаторов по аудиториям для проведения экзамена; обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, необходимыми для проведения экзаменов; подготовка аудиторий, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ; техническая готовность ППЭ (общеобразовательных организаций, на базе которых размещены ППЭ) по использованию технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ; обеспечение условий для апробации технологии видео-протоколирования проведения ЕГЭ, систем по выявлению устройств сотовой связи, подавлению мобильной связи и мобильной передачи данных; обеспечение условий для хранения экзаменационных материалов до истечения нормативных сроков хранения; проверка готовности ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году. | В течение учебного года | Соколова М.В., Слизкая А.А., Гончаров А.В., Руководители МБОУ, на базе которых открыты ППЭ |
| 6.5. | Организация мероприятий по информационной безопасности: определение списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году; разработка схем взаимодействия ответственных лиц для обеспечения условий информационной безопасности (передача экзаменационных материалов в ППЭ, хранение экзаменационных материалов, проведение экзаменов, передача данных из ППЭ в РЦОИ); разработка схем доставки экзаменационных материалов членами ГЭК в РЦОИ. | октябрь 2018 года -апрель 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 6.6. | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: прием и регистрация заявлений от лиц, желающих приобрести статус общественного наблюдателя; обеспечение общественных наблюдателей памяткой для общественного наблюдателя. | март-май 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 6.7. | Прием заявлений и разрешений на использование персональных данных от выпускников прошлых лет. | в срок непозднее чем за две недели до начала проведения экзаменов | Соколова М.В. |
| 6.8. | Рассылка протоколов результатов экзаменов в образовательные учреждения, ознакомление с протоколами экзаменов участников экзаменов. | Июнь | Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 6.9. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018 года, февраль 2019, май 2019 | Соколова М.В, Слизкая А.А. |
| 6.10 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2018, апрель –сентябрь 2019 г. | Слизкая А.А. |
| 6.11. | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | сентябрь 2018, март-апрель 2019, май-июль 2019 г. | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 6.12. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками информации сведений в РИС. | август-июнь 2018-2019 г. г. август-февраль 2018-2019 г.г.; март-май 2019 года | Слизкая А.А., Соколова М.В., Руководители МБОУ Соколова М.В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 6.13. | Организация передачи данных об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по установленным каналам связи. | с сентября 2018 по июль 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А., |
| 6.14. | Организация взаимодействия с РЦОИ. | В течение 2018-2019 учебного года | Соколова М.В., Слизкая А.А., |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Проведение консультаций для выпускников МБОУ по вопросам участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Информирование выпускников общеобразовательных организаций прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 7.2. | Организация и проведение районного родительского собрания: ЕГЭ и ОГЭ-2019: особенности проведения; Внесение изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; Информирование о результатах проведения ЕГЭ и ОГЭ; Рекомендации психолога по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; О системе общественного наблюдения при проведении Г(И)А; Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году; О правилах приема в вузы в 2018-2019 году. | ноябрь 2018 года, апрель 2019 года | Соколова М. В., Слизкая А.А., |
| 7.3. | Обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -2019 (стенды, настенные плакаты, графики консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; стенды по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в школьных кабинетах; рабочие места в библиотеке и медиатеке; рабочие места и выделенное время для обращения к интернет-ресурсам и др.) | В течение 2018-2019 учебного года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ |
| 7.4. | Освещение в СМИ организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году: подготовка публикаций в средствах массовой информации: о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о порядке аккредитации общественных наблюдателей; как стать общественным наблюдателем; о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, местах расположения ППЭ; о проведении районных родительских собраний; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; о результатах ГИА - 2019 в Матвеево-Курганском районе и др. | В течение 2018-2019 учебного года | Соколова М. В., Слизкая А.А., |
| 7.5. | Размещение на сайте отдела образования и ОУ: нормативных документов и информационных материалов об организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году; об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году на территории Матвеево-Курганского района; о «горячей линии» по вопросам организации и проведении Г(И)А; и др. | В течение 2018-2019 учебного года | Соколова М. В., Слизкая А.А., Руководители МБОУ. |
| 7.6. | Организация информирования всех участников ГИА о работе официального информационного портала ОГЭ и ЕГЭ, ведении раздела «ЕГЭ и ОГЭ» на сайте отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. | В течение 2018-2019 учебного года | Руководители МБОУ |
| 7.7. | Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ о результатах экзаменов. | Июнь-июль 2019 года | Слизкая А.А., Соколова М.В., Руководители МБОУ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1 | Определение уровня подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов: Анализ состояния ведения школьной документации по вопросу организации и проведения подготовки к итоговой аттестации учащихся; Анализ работы учителей-предметников, классных руководителей 9 и 11-х классов по вопросу подготовки к итоговой аттестации учащихся. | Февраль-апрель 2019 года | Слизкая А.А. |
| 8.2. | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | апрель-Май 2019 года | Соколова М. В., Слизкая А.А., |
| 8.3. | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ на этапе государственной итоговой аттестации | Май-июль 2019 года | Соколова М.В., Слизкая А.А. |
| 8.4. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | До 15.12.2018; до 15.04.2019 | Соколова М. В., Слизкая А.А., |